## Tâches
Index | Date | Début | Fin | Durée | Type | Tâche | Commentaire | Sources
1 | 4431900% | 8:08 | 8:13 | 0:05 | Analyse | Découverte du CDC
2 | 4431900% | 8:14 | 8:25 | 0:11 | Analyse | Mise en place du GIT, début d'analyse
3 | 4431900% | 8:30 | 8:58 | 0:28 | Misc. | Discussion sur le CDC avec Mr. Melly et Mr. Gehrig
4 | 4431900% | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Analyse | Création de la planification initiale
5 | 4431900% | 9:55 | 10:18 | 0:23 | Analyse | Création de la planification initiale
6 | 4431900% | 10:19 | 10:41 | 0:22 | Documentation | Création du projet Unity et implémentation du GIT
7 | 4431900% | 10:42 | 10:45 | 0:03 | Documentation | Création du fichier Word pour le rapport
8 | 4431900% | 10:46 | 11:17 | 0:31 | Analyse | Mise en place du Kanban sur GitHub et des sprints
9 | 4431900% | 11:18 | 11:31 | 0:13 | Analyse | Recherche d'informations sur le sujet |  | 1. https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-7/converting-truth-tables-boolean-expressions/#:~:text=Sum%2DOf%2DProducts%2C%20or%20SOP%2C%20Boolean%20expressions%20may,truth%20table%20as%20a%20whole. 2. https://www.electronics-tutorials.ws/boolean/product-of-sum.html 3. https://www.electricaltechnology.org/2018/05/sum-of-product-sop-product-of-sum-pos.html 4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_Boole_(logique) 5. http://lycees.ac-rouen.fr/modeste-leroy/spip/IMG/pdf/_algebre_de_boole.pdf 6. https://sourceforge.net/projects/gkmap/ 7. http://k-map.sourceforge.net/ 8. https://www.dcode.fr/boolean-expressions-calculator 9. https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA
10 | 4431900% | 11:32 | 12:16 | 0:44 | Documentation | Documentation du projet | Introduction au TPI, buts, objectifs
11 | 4431900% | 13:30 | 15:06 | 1:36 | Documentation | Difficultés attendues et Glossaire
12 | 4431900% | 15:25 | 15:32 | 0:07 | Documentation | Finition du glossaire | Pour l'instant il y a 45 entrées.
13 | 4431900% | 15:33 | 16:03 | 0:30 | Documentation | Mise en forme du rapport et table des matières
14 | 4431900% | 16:04 | 16:52 | 0:48 | Documentation | Planifaication initiale et Début du dossier de conception |  | https://vertabelo.com/blog/crow-s-foot-notation/
15 | 4432000% | 8:05 | 8:32 | 0:27 | Documentation | Convention de nommage, versioning
16 | 4432000% | 9:07 | 9:35 | 0:28 | Conception | Maquettes
17 | 4432000% | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Conception | Maquettes
18 | 4432000% | 13:30 | 14:08 | 0:38 | Conception | Palette de couleur | Aide de Mr. Wyssa sur le MCD
19 | 4432000% | 14:10 | 14:43 | 0:33 | Documentation | Documentation des maquettes
20 | 4432000% | 14:44 | 15:00 | 0:16 | Documentation | Planification détaillée en sprints et tâches
21 | 4432000% | 15:30 | 16:05 | 0:35 | Documentation
22 | 4432200% | 8:05 | 9:17 | 1:12 | Misc. | Discussion avec le chef de projet
23 | 4432200% | 9:17 | 9:36 | 0:19 | Documentation | Mise en forme
24 | 4432200% | 9:56 | 12:15 | 2:19 | Documentation | Complétion du glossaire, de l'analyse et de la conception
25 | 4432200% | 13:32 | 16:50 | 3:18 | Conception | Refonte des maquettes, flowcharts
26 | 4432300% | 8:03 | 11:25 | 3:22 | Réalisation | Lancement du projet Unity
27 | 4432600% | 8:18 | 9:35 | 1:17 | Réalisation | Développement de l'interface
28 | 4432600% | 9:51 | 12:15 | 2:24 | Réalisation | Développement de l'interface
29 | 4432600% | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Réalisation | Développement des portes
30 | 4432600% | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Réalisation | Développement des portes
31 | 4432700% | 8:03 | 9:35 | 1:32 | Réalisation | Développement des portes |  | https://bgolus.medium.com/progressing-in-circles-13452434fdb9, https://docs.unity3d.com/ScriptReference/LineRenderer-colorGradient.html
32 | 4432700% | 9:52 | 12:12 | 2:20 | Réalisation | Développement des câbles |  | https://docs.unity3d.com/Manual/class-LineRenderer.html
33 | 4432700% | 13:30 | 15:06 | 1:36 | Réalisation | Développement des câbles
34 | 4432700% | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Réalisation | Développement des câbles
35 | 4433300% | 8:15 | 8:52 | 0:37 | Conception | Reconsidération de la logique programmatoire inhérente au projet
36 | 4433300% | 8:52 | 9:35 | 0:43 | Réalisation | Fixing du code. Recréation de la logique IO
37 | 4433300% | 9:52 | 10:29 | 0:37 | Réalisation | Logique des câbles
38 | 4433300% | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Réalisation | Logique des câbles
39 | 4433300% | 13:32 | 14:45 | 1:13 | Réalisation | Refactoring du code | Je me rends compte que tout le code que j'ai fait est trop compliqué. Je vais tout reconceptualiser.
40 | 4433300% | 14:45 | 15:15 | 0:30 | Misc. | Visite de Mr. Gehrig
41 | 4433300% | 15:20 | 16:50 | 1:30 | Réalisation | Refactoring du code
42 | 4433400% | 8:02 | 8:42 | 0:40 | Réalisation | Fin de refacotring du code. | C'est bon ça marche :)
43 | 4433400% | 8:42 | 9:35 | 0:53 | Réalisation | Photoshoppage de tous les composants | Pour pouvoir ensuite modifier leur couleur dynamiquement
44 | 4433400% | 9:53 | 12:15 | 2:22 | Réalisation | Adaptation des SVG pour Unity
45 | 4433600% | 8:01 | 8:15 | 0:14 | Réalisation | Débugging des câbles
46 | 4433600% | 8:15 | 8:55 | 0:40 | Misc. | Discussion avec Mr. Viret
47 | 4433600% | 9:00 | 9:36 | 0:36 | Documentation | Début du dossier de réalisation
48 | 4433600% | 9:55 | 12:15 | 2:20 | Documentation | Rédaction d'un certain nombre de problèmes rencontrés
49 | 4433700% | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Réalisation | Suppression des câbles et amélioration de la visibilité
50 | 4433700% | 9:50 | 11:02 | 1:12 | Réalisation | Inputs et outputs du canevas
51 | 4433700% | 11:03 | 11:26 | 0:23 | Réalisation | synérgie canevas et inputs
52 | 4434100% | 8:06 | 8:58 | 0:52 | Réalisation | Fin de la synérgie entre canevas et inputs
53 | 4434100% | 8:58 | 9:19 | 0:21 | Réalisation | Gestion de la caméra et épaisseur dynamique des câbles
54 | 4434100% | 9:20 | 10:15 | 0:55 | Réalisation | Gestion des outputs du canevas
55 | 4434100% | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Réalisation | Gestion des outputs du canevas
56 | 4434100% | 10:15 | 11:24 | 1:09 | Réalisation | Simulation des portes logiques | Circuits récursifs non supportés. Custom components non supportés
57 | 4434100% | 11:24 | 11:41 | 0:17 | Réalisation | Réparation des dégâts causés par Jonas
58 | 4434100% | 11:41 | 12:10 | 0:29 | Réalisation | Correction de divers bugs liés aux câbles et à leur updates
59 | 4434100% | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Réalisation | Correction de divers bugs liés aux câbles et à leur updates
60 | 4434100% | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Réalisation | Dossier de réalisation
61 | 4434300% | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Réalisation | Management des composants dans le menu
62 | 4434300% | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Réalisation | Sauvegarde et composants
63 | 4434400% | 8:05 | 8:20 | 0:15 | Tests | Tests divers
64 | 4434400% | 8:20 | 8:50 | 0:30 | Misc. | Discussion avec Mr. Viret
65 | 4434400% | 8:50 | 9:30 | 0:40 | Réalisation | Sérialisation des components
66 | 4434400% | 9:50 | 11:25 | 1:35 | Réalisation | Sérialisation des components
67 | 4434700% | 8:03 | 9:35 | 1:32 | Réalisation | Sérialisation des components
68 | 4434700% | 9:50 | 10:16 | 0:26 | Réalisation | Sérialisation des components |  | https://stackoverflow.com/questions/46408545/c-unity3d-json-parsing-failing-to-parse-json-into-c-sharp-object/46408705#46408705
69 | 4434700% | 10:16 | 11:48 | 1:32 | Réalisation | Truth table computing |  | https://stackoverflow.com/questions/23905188/convert-an-integer-to-a-binary-string-with-leading-zeros
70 | 4434700% | 11:48 | 12:15 | 0:27 | Réalisation | Components instantiation |  | https://answers.unity.com/questions/717056/converting-binary-to-int.html
71 | 4434700% | 13:30 | 14:46 | 1:16 | Réalisation | Custom components simulation | Works great afaik, need better testing thought
72 | 4434700% | 14:47 | 16:06 | 1:19 | Réalisation | Small quality of life tweaks
73 | 4434700% | 16:06 | 16:34 | 0:28 | Documentation | Implementing Doxygen
74 | 4434800% | 8:05 | 9:24 | 1:19 | Réalisation | Delete et Edit des components dans le menu
75 | 4434800% | 9:24 | 9:27 | 0:03 | Réalisation | Taille du rond de selection automatiquement ajustée à la camera
76 | 4434800% | 9:28 | 9:35 | 0:07 | Réalisation | Travail sur la up bar
77 | 4434800% | 9:55 | 12:08 | 2:13 | Réalisation | Travail sur la up bar
78 | 4434800% | 12:08 | 12:15 | 0:07 | Réalisation | PNG export |  | https://docs.unity3d.com/ScriptReference/ScreenCapture.CaptureScreenshot.html?_gl=1*1r6m9c7*_ga*MTk4MDI3Nzg4MS4xNjEyMTgzMjg4*_ga_1S78EFL1W5*MTYyMjU0MTk3Ny44LjEuMTYyMjU0MzIwOS42MA..&_ga=2.179108708.1172502326.1622448978-1980277881.1612183288
79 | 4434800% | 13:30 | 14:23 | 0:53 | Réalisation | Pimp de l'appli
80 | 4434800% | 14:23 | 15:06 | 0:43 | Réalisation | Autres options de la up bar
81 | 4434800% | 15:25 | 15:58 | 0:33 | Documentation | Commentaires
82 | 4435000% | 8:03 | 8:19 | 0:16 | Réalisation | Correction d'un bug empêchant de charger les portes logiques lors du premier lancement de l'app
83 | 4435000% | 8:19 | 8:43 | 0:24 | Réalisation | Retour avec Mr. Viret et Mr. Evangelastique
84 | 4435000% | 8:43 | 9:23 | 0:40 | Réalisation | Finished commenting the code.
85 | 4435000% | 9:23 | 9:35 | 0:12 | Documentation | Documentation
86 | 4435000% | 9:53 | 12:12 | 2:19 | Documentation | Documentation
87 | 4435000% | 12:12 | 12:15 | 0:03 | Tests | Création tests unitaires |  | https://www.youtube.com/watch?v=PDYB32qAsLU
88 | 4435000% | 13:30 | 13:59 | 0:29 | Tests | Création tests unitaires
89 | 4435000% | 13:59 | 16:50 | 2:51 | Documentation | Peaufinage du dossier
90 | 4435100% | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Documentation | Peaufinage du dossier et impression

## Totaux
Somme de Durée | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Analyse | Conception | Documentation | Misc. | Réalisation | Total général
1 | 0:05 |  |  |  |  | 0:05
2 | 0:11 |  |  |  |  | 0:11
3 |  |  |  | 0:28 |  | 0:28
4 | 0:35 |  |  |  |  | 0:35
5 | 0:23 |  |  |  |  | 0:23
6 |  |  | 0:22 |  |  | 0:22
7 |  |  | 0:03 |  |  | 0:03
8 | 0:31 |  |  |  |  | 0:31
9 | 0:13 |  |  |  |  | 0:13
10 |  |  | 0:44 |  |  | 0:44
11 |  |  | 1:36 |  |  | 1:36
12 |  |  | 0:07 |  |  | 0:07
13 |  |  | 0:30 |  |  | 0:30
14 |  |  | 0:48 |  |  | 0:48
15 |  |  | 0:27 |  |  | 0:27
16 |  | 0:28 |  |  |  | 0:28
17 |  | 2:15 |  |  |  | 2:15
18 |  | 0:38 |  |  |  | 0:38
19 |  |  | 0:33 |  |  | 0:33
20 |  |  | 0:16 |  |  | 0:16
21 |  |  | 0:35 |  |  | 0:35
22 |  |  |  | 1:12 |  | 1:12
23 |  |  | 0:19 |  |  | 0:19
24 |  |  | 2:19 |  |  | 2:19
25 |  | 3:18 |  |  |  | 3:18
26 |  |  |  |  | 3:22 | 3:22
27 |  |  |  |  | 1:17 | 1:17
28 |  |  |  |  | 2:24 | 2:24
29 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
30 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
31 |  |  |  |  | 1:32 | 1:32
32 |  |  |  |  | 2:20 | 2:20
33 |  |  |  |  | 1:36 | 1:36
34 |  |  |  |  | 0:45 | 0:45
35 |  | 0:37 |  |  |  | 0:37
36 |  |  |  |  | 0:43 | 0:43
37 |  |  |  |  | 0:37 | 0:37
38 |  |  |  |  | 1:45 | 1:45
39 |  |  |  |  | 1:13 | 1:13
40 |  |  |  | 0:30 |  | 0:30
41 |  |  |  |  | 1:30 | 1:30
42 |  |  |  |  | 0:40 | 0:40
43 |  |  |  |  | 0:53 | 0:53
44 |  |  |  |  | 2:22 | 2:22
45 |  |  |  |  | 0:14 | 0:14
46 |  |  |  | 0:40 |  | 0:40
47 |  |  | 0:36 |  |  | 0:36
48 |  |  | 2:20 |  |  | 2:20
(vide) |  |  | 4:26 |  |  | 4:26
49 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
50 |  |  |  |  | 1:12 | 1:12
51 |  |  |  |  | 0:23 | 0:23
52 |  |  |  |  | 0:52 | 0:52
53 |  |  |  |  | 0:21 | 0:21
54 |  |  |  |  | 0:55 | 0:55
55 |  |  |  |  | 0:25 | 0:25
56 |  |  |  |  | 1:09 | 1:09
57 |  |  |  |  | 0:17 | 0:17
58 |  |  |  |  | 0:29 | 0:29
59 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
60 |  |  |  |  | 0:45 | 0:45
61 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
62 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
64 |  |  |  | 0:30 |  | 0:30
65 |  |  |  |  | 0:40 | 0:40
66 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
67 |  |  |  |  | 1:32 | 1:32
68 |  |  |  |  | 0:26 | 0:26
69 |  |  |  |  | 1:32 | 1:32
70 |  |  |  |  | 0:27 | 0:27
71 |  |  |  |  | 1:16 | 1:16
72 |  |  |  |  | 1:19 | 1:19
73 |  |  | 0:28 |  |  | 0:28
74 |  |  |  |  | 1:19 | 1:19
75 |  |  |  |  | 0:03 | 0:03
76 |  |  |  |  | 0:07 | 0:07
77 |  |  |  |  | 2:13 | 2:13
78 |  |  |  |  | 0:07 | 0:07
79 |  |  |  |  | 0:53 | 0:53
80 |  |  |  |  | 0:43 | 0:43
81 |  |  | 0:33 |  |  | 0:33
82 |  |  |  |  | 0:16 | 0:16
83 |  |  |  |  | 0:24 | 0:24
84 |  |  |  |  | 0:40 | 0:40
85 |  |  | 0:12 |  |  | 0:12
86 |  |  | 2:19 |  |  | 2:19
Total général | 0.081944 | 0.30278 | 0.81458 | 0.13889 | 1900-01-01 07:03 | 1900-01-02 15:10
Total en heure | [5 empty] | 87.06

## Sources
Types
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Bug Fixing
Misc.
Documentation