## Tâches
Index | Date | Début | Fin | Durée | Type | Tâche | Commentaire | Sources
1 | 2021-05-03 | 8:08 | 8:13 | 0:05 | Analyse | Découverte du CDC
2 | 2021-05-03 | 8:14 | 8:25 | 0:11 | Analyse | Mise en place du GIT, début d'analyse
3 | 2021-05-03 | 8:30 | 8:58 | 0:28 | Misc. | Discussion sur le CDC avec Mr. Melly et Mr. Gehrig
4 | 2021-05-03 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Analyse | Création de la planification initiale
5 | 2021-05-03 | 9:55 | 10:18 | 0:23 | Analyse | Création de la planification initiale
6 | 2021-05-03 | 10:19 | 10:41 | 0:22 | Documentation | Création du projet Unity et implémentation du GIT
7 | 2021-05-03 | 10:42 | 10:45 | 0:03 | Documentation | Création du fichier Word pour le rapport
8 | 2021-05-03 | 10:46 | 11:17 | 0:31 | Analyse | Mise en place du Kanban sur GitHub et des sprints
9 | 2021-05-03 | 11:18 | 11:31 | 0:13 | Analyse | Recherche d'informations sur le sujet |  | 1. https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-7/converting-truth-tables-boolean-expressions/#:~:text=Sum%2DOf%2DProducts%2C%20or%20SOP%2C%20Boolean%20expressions%20may,truth%20table%20as%20a%20whole. 2. https://www.electronics-tutorials.ws/boolean/product-of-sum.html 3. https://www.electricaltechnology.org/2018/05/sum-of-product-sop-product-of-sum-pos.html 4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_Boole_(logique) 5. http://lycees.ac-rouen.fr/modeste-leroy/spip/IMG/pdf/_algebre_de_boole.pdf 6. https://sourceforge.net/projects/gkmap/ 7. http://k-map.sourceforge.net/ 8. https://www.dcode.fr/boolean-expressions-calculator 9. https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA
10 | 2021-05-03 | 11:32 | 12:16 | 0:44 | Documentation | Documentation du projet | Introduction au TPI, buts, objectifs
11 | 2021-05-03 | 13:30 | 15:06 | 1:36 | Documentation | Difficultés attendues et Glossaire
12 | 2021-05-03 | 15:25 | 15:32 | 0:07 | Documentation | Finition du glossaire | Pour l'instant il y a 45 entrées.
13 | 2021-05-03 | 15:33 | 16:03 | 0:30 | Documentation | Mise en forme du rapport et table des matières
14 | 2021-05-03 | 16:04 | 16:52 | 0:48 | Documentation | Planifaication initiale et Début du dossier de conception |  | https://vertabelo.com/blog/crow-s-foot-notation/
15 | 2021-05-04 | 8:05 | 8:32 | 0:27 | Documentation | Convention de nommage, versioning
16 | 2021-05-04 | 9:07 | 9:35 | 0:28 | Conception | Maquettes
17 | 2021-05-04 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Conception | Maquettes
18 | 2021-05-04 | 13:30 | 14:08 | 0:38 | Conception | Palette de couleur | Aide de Mr. Wyssa sur le MCD
19 | 2021-05-04 | 14:10 | 14:43 | 0:33 | Documentation | Documentation des maquettes
20 | 2021-05-04 | 14:44 | 15:00 | 0:16 | Documentation | Planification détaillée en sprints et tâches
21 | 2021-05-04 | 15:30 | 16:05 | 0:35 | Documentation
22 | 2021-05-06 | 8:05 | 9:22 | 1:17 | Misc. | Discussion avec le chef de projet sur l'avancement du projet
23 | 2021-05-06 | 10:25 | 11:45 | 1:20 | Documentation | Retouches maquettes + diagrammes de classe
24 | 2021-05-06 | 11:46 | 11:57 | 0:11 | Réalisation | Recherche des fichiers images pour les portes logiques
25 | 2021-05-06 | 12:00 | 12:17 | 0:17 | Misc. | Tests préliminaires sur Unity
26 | 2021-05-06 | 12:31 | 16:50 | 4:19 | Conception | Tests préliminaires sur Unity
27 | 2021-05-07 | 8:03 | 9:35 | 1:32 | Documentation
28 | 2021-05-07 | 10:00 | 11:05 | 1:05 | Réalisation | Début du dév de l'appli (déplacements des portes, classes de base...)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Totaux
Somme de Durée | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Analyse | Misc. | Documentation | Total général
1 | 0.0034722 |  |  | 0.0034722
2 | 0.0076389 |  |  | 0.0076389
3 |  | 0.019444 |  | 0.019444
4 | 0.024306 |  |  | 0.024306
5 | 0.015972 |  |  | 0.015972
6 |  |  | 0.015278 | 0.015278
7 |  |  | 0.0020833 | 0.0020833
8 | 0.021528 |  |  | 0.021528
9 | 0.0090278 |  |  | 0.0090278
10 |  |  | 0.030556 | 0.030556
11 |  |  | 0.066667 | 0.066667
12 |  |  | 0.0048611 | 0.0048611
13 |  |  | 0.020833 | 0.020833
14 |  |  | 0.033333 | 0.033333
15 |  |  | 0.01875 | 0.01875
19 |  |  | 0.022917 | 0.022917
20 |  |  | 0.011111 | 0.011111
21 |  |  | 0.024306 | 0.024306
22 |  | 0.053472 |  | 0.053472
Total général | 0.081944 | 0.072917 | 0.25069 | 0.40556

## Sources
Types
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Bug Fixing
Misc.
Documentation