## Tâches
Index | Date | Début | Fin | Durée | Type | Tâche | Commentaire | Sources
1 | 2021-05-03 | 8:08 | 8:13 | 0:05 | Analyse | Découverte du CDC
2 | 2021-05-03 | 8:14 | 8:25 | 0:11 | Analyse | Mise en place du GIT, début d'analyse
3 | 2021-05-03 | 8:30 | 8:58 | 0:28 | Misc. | Discussion sur le CDC avec Mr. Melly et Mr. Gehrig
4 | 2021-05-03 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Analyse | Création de la planification initiale
5 | 2021-05-03 | 9:55 | 10:18 | 0:23 | Analyse | Création de la planification initiale
6 | 2021-05-03 | 10:19 | 10:41 | 0:22 | Documentation | Création du projet Unity et implémentation du GIT
7 | 2021-05-03 | 10:42 | 10:45 | 0:03 | Documentation | Création du fichier Word pour le rapport
8 | 2021-05-03 | 10:46 | 11:17 | 0:31 | Analyse | Mise en place du Kanban sur GitHub et des sprints
9 | 2021-05-03 | 11:18 | 11:31 | 0:13 | Analyse | Recherche d'informations sur le sujet |  | 1. https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-7/converting-truth-tables-boolean-expressions/#:~:text=Sum%2DOf%2DProducts%2C%20or%20SOP%2C%20Boolean%20expressions%20may,truth%20table%20as%20a%20whole. 2. https://www.electronics-tutorials.ws/boolean/product-of-sum.html 3. https://www.electricaltechnology.org/2018/05/sum-of-product-sop-product-of-sum-pos.html 4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_Boole_(logique) 5. http://lycees.ac-rouen.fr/modeste-leroy/spip/IMG/pdf/_algebre_de_boole.pdf 6. https://sourceforge.net/projects/gkmap/ 7. http://k-map.sourceforge.net/ 8. https://www.dcode.fr/boolean-expressions-calculator 9. https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA
10 | 2021-05-03 | 11:32 | 12:16 | 0:44 | Documentation | Documentation du projet | Introduction au TPI, buts, objectifs
11 | 2021-05-03 | 13:30 | 15:06 | 1:36 | Documentation | Difficultés attendues et Glossaire
12 | 2021-05-03 | 15:25 | 15:32 | 0:07 | Documentation | Finition du glossaire | Pour l'instant il y a 45 entrées.
13 | 2021-05-03 | 15:33 | 16:03 | 0:30 | Documentation | Mise en forme du rapport et table des matières
14 | 2021-05-03 | 16:04 | 16:52 | 0:48 | Documentation | Planifaication initiale et Début du dossier de conception |  | https://vertabelo.com/blog/crow-s-foot-notation/
15 | 2021-05-04 | 8:05 | 8:32 | 0:27 | Documentation | Convention de nommage, versioning
16 | 2021-05-04 | 9:07 | 9:35 | 0:28 | Conception | Maquettes
17 | 2021-05-04 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Conception | Maquettes
18 | 2021-05-04 | 13:30 | 14:08 | 0:38 | Conception | Palette de couleur | Aide de Mr. Wyssa sur le MCD
19 | 2021-05-04 | 14:10 | 14:43 | 0:33 | Documentation | Documentation des maquettes
20 | 2021-05-04 | 14:44 | 15:00 | 0:16 | Documentation | Planification détaillée en sprints et tâches
21 | 2021-05-04 | 15:30 | 16:05 | 0:35 | Documentation
22 | 2021-05-06 | 8:05 | 9:17 | 1:12 | Misc. | Discussion avec le chef de projet
23 | 2021-05-06 | 9:17 | 9:36 | 0:19 | Documentation | Mise en forme
24 | 2021-05-06 | 9:56 | 12:15 | 2:19 | Documentation | Complétion du glossaire, de l'analyse et de la conception
25 | 2021-05-06 | 13:32 | 16:50 | 3:18 | Conception | Refonte des maquettes, flowcharts
26 | 2021-05-07 | 8:03 | 11:25 | 3:22 | Réalisation | Lancement du projet Unity
27 | 2021-05-10 | 8:18 | 9:35 | 1:17 | Réalisation | Développement de l'interface
28 | 2021-05-10 | 9:51 | 12:15 | 2:24 | Réalisation | Développement de l'interface
29 | 2021-05-10 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Réalisation | Développement des portes
30 | 2021-05-10 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Réalisation | Développement des portes
31 | 2021-05-11 | 8:03 | 9:35 | 1:32 | Réalisation | Développement des portes |  | https://bgolus.medium.com/progressing-in-circles-13452434fdb9, https://docs.unity3d.com/ScriptReference/LineRenderer-colorGradient.html
32 | 2021-05-11 | 9:52 | 12:12 | 2:20 | Réalisation | Développement des câbles |  | https://docs.unity3d.com/Manual/class-LineRenderer.html
33 | 2021-05-11 | 13:30 | 15:06 | 1:36 | Réalisation | Développement des câbles
34 | 2021-05-11 | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Réalisation | Développement des câbles
35 | 2021-05-17 | 8:15 | 8:52 | 0:37 | Conception | Reconsidération de la logique programmatoire inhérente au projet
36 | 2021-05-17 | 8:52 | 9:35 | 0:43 | Réalisation | Fixing du code. Recréation de la logique IO
37 | 2021-05-17 | 9:52 | 10:29 | 0:37 | Réalisation | Logique des câbles
38 | 2021-05-17 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Réalisation | Logique des câbles
39 | 2021-05-17 | 13:32 | 14:45 | 1:13 | Réalisation | Refactoring du code | Je me rends compte que tout le code que j'ai fait est trop compliqué. Je vais tout reconceptualiser.
40 | 2021-05-17 | 14:45 | 15:15 | 0:30 | Misc. | Visite de Mr. Gehrig
41 | 2021-05-17 | 15:20 | 16:50 | 1:30 | Réalisation | Refactoring du code
42 | 2021-05-18 | 8:02 | 8:42 | 0:40 | Réalisation | Fin de refacotring du code. | C'est bon ça marche :)
43 | 2021-05-18 | 8:42 | 9:35 | 0:53 | Réalisation | Photoshoppage de tous les composants | Pour pouvoir ensuite modifier leur couleur dynamiquement
44 | 2021-05-18 | 9:53 | 12:15 | 2:22 | Réalisation | Adaptation des SVG pour Unity
45 | 2021-05-20 | 8:01 | 8:15 | 0:14 | Réalisation | Débugging des câbles
46 | 2021-05-20 | 8:15 | 8:55 | 0:40 | Misc. | Discussion avec Mr. Viret
47 | 2021-05-20 | 9:00 | 9:36 | 0:36 | Documentation | Début du dossier de réalisation
48 | 2021-05-20 | 9:55 | 12:15 | 2:20 | Documentation | Rédaction d'un certain nombre de problèmes rencontrés
49 | 2021-05-21 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Réalisation | Suppression des câbles et amélioration de la visibilité
50 | 2021-05-21 | 9:50 | 11:02 | 1:12 | Réalisation | Inputs et outputs du canevas
51 | 2021-05-21 | 11:03 | 11:26 | 0:23 | Réalisation | synérgie canevas et inputs
52 | 2021-05-25 | 8:06 | 8:58 | 0:52 | Réalisation | Fin de la synérgie entre canevas et inputs
53 | 2021-05-25 | 8:58 | 9:19 | 0:21 | Réalisation | Gestion de la caméra et épaisseur dynamique des câbles
54 | 2021-05-25 | 9:20 | 10:15 | 0:55 | Réalisation | Gestion des outputs du canevas
55 | 2021-05-25 | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Réalisation | Gestion des outputs du canevas
56 | 2021-05-25 | 10:15 | 11:24 | 1:09 | Réalisation | Simulation des portes logiques | Circuits récursifs non supportés. Custom components non supportés
57 | 2021-05-25 | 11:24 | 11:41 | 0:17 | Réalisation | Réparation des dégâts causés par Jonas
58 | 2021-05-25 | 11:41 | 12:10 | 0:29 | Réalisation | Correction de divers bugs liés aux câbles et à leur updates
59 | 2021-05-25 | 13:30
60
61

## Totaux
Somme de Durée | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Analyse | Misc. | Documentation | Total général
1 | 0.0034722 |  |  | 0.0034722
2 | 0.0076389 |  |  | 0.0076389
3 |  | 0.019444 |  | 0.019444
4 | 0.024306 |  |  | 0.024306
5 | 0.015972 |  |  | 0.015972
6 |  |  | 0.015278 | 0.015278
7 |  |  | 0.0020833 | 0.0020833
8 | 0.021528 |  |  | 0.021528
9 | 0.0090278 |  |  | 0.0090278
10 |  |  | 0.030556 | 0.030556
11 |  |  | 0.066667 | 0.066667
12 |  |  | 0.0048611 | 0.0048611
13 |  |  | 0.020833 | 0.020833
14 |  |  | 0.033333 | 0.033333
15 |  |  | 0.01875 | 0.01875
19 |  |  | 0.022917 | 0.022917
20 |  |  | 0.011111 | 0.011111
21 |  |  | 0.024306 | 0.024306
22 |  | 0.05 |  | 0.05
23 |  |  | 0.013194 | 0.013194
24 |  |  | 0.096528 | 0.096528
Total général | 0.081944 | 0.069444 | 0.36042 | 0.51181

## Feuil1
Somme de Durée | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Analyse | Conception | Documentation | Misc. | Réalisation | Total général
1 | 0:05 |  |  |  |  | 0:05
2 | 0:11 |  |  |  |  | 0:11
3 |  |  |  | 0:28 |  | 0:28
4 | 0:35 |  |  |  |  | 0:35
5 | 0:23 |  |  |  |  | 0:23
6 |  |  | 0:22 |  |  | 0:22
7 |  |  | 0:03 |  |  | 0:03
8 | 0:31 |  |  |  |  | 0:31
9 | 0:13 |  |  |  |  | 0:13
10 |  |  | 0:44 |  |  | 0:44
11 |  |  | 1:36 |  |  | 1:36
12 |  |  | 0:07 |  |  | 0:07
13 |  |  | 0:30 |  |  | 0:30
14 |  |  | 0:48 |  |  | 0:48
15 |  |  | 0:27 |  |  | 0:27
16 |  | 0:28 |  |  |  | 0:28
17 |  | 2:15 |  |  |  | 2:15
18 |  | 0:38 |  |  |  | 0:38
19 |  |  | 0:33 |  |  | 0:33
20 |  |  | 0:16 |  |  | 0:16
21 |  |  | 0:35 |  |  | 0:35
22 |  |  |  | 1:12 |  | 1:12
23 |  |  | 0:19 |  |  | 0:19
24 |  |  | 2:19 |  |  | 2:19
25 |  | 3:18 |  |  |  | 3:18
26 |  |  |  |  | 3:22 | 3:22
27 |  |  |  |  | 1:17 | 1:17
28 |  |  |  |  | 2:24 | 2:24
29 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
30 |  |  |  |  | 1:35 | 1:35
31 |  |  |  |  | 1:32 | 1:32
32 |  |  |  |  | 2:20 | 2:20
33 |  |  |  |  | 1:36 | 1:36
34 |  |  |  |  | 0:45 | 0:45
35 |  | 0:37 |  |  |  | 0:37
36 |  |  |  |  | 0:43 | 0:43
37 |  |  |  |  | 0:37 | 0:37
38 |  |  |  |  | 1:45 | 1:45
39 |  |  |  |  | 1:13 | 1:13
40 |  |  |  | 0:30 |  | 0:30
41 |  |  |  |  | 1:30 | 1:30
42 |  |  |  |  | 0:40 | 0:40
43 |  |  |  |  | 0:53 | 0:53
44 |  |  |  |  | 2:22 | 2:22
45 |  |  |  |  | 0:14 | 0:14
46 |  |  |  | 0:40 |  | 0:40
47 |  |  | 0:36 |  |  | 0:36
48 |  |  | 2:20 |  |  | 2:20
Total général | 1:58 | 7:16 | 11:35 | 2:50 | 26:23 | 50:02

## Sources
Types
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Bug Fixing
Misc.
Documentation